## Sheet1
월별 시공 일정
25'/1월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3
설치현장 | [9 empty] | 가양대림경동아파트 | 은하아파트
시공담당 | [9 empty] | 주호소장 | 양승학
완료예정 | [9 empty] | 2026-01-03 | 2026-01-10
수량 | [9 empty] | 6 | 2
비고 | [9 empty] | 실외(스탠드) | 실외(스탠드)
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10
설치현장 | 이편한세상인덕원더퍼스트 | 구산아이파크 |  | 한빛스위티아파트 |  |  | 진해남흥아파트
시공담당 | 길소장 | 양승학 |  | 신호철 |  |  | 양승학
완료예정 | 2026-01-10 | 2026-01-07 |  | 2026-01-09 |  |  | 2026-01-10
수량 | 13 | 2 |  | 3 |  |  | 5
비고 | 실내(스탠드) | 실외(스탠드) |  | 실외(스탠드) |  |  | 실외(벽부,스탠드)
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17
설치현장 | 삼계아이파크아파트 | [5 empty] | 군자11단지 |  |  | 삼성버킹궁아파트
시공담당 | 양승학 | [5 empty] | 윤우테크 |  |  | 양승학
완료예정 | 2026-01-15 | [5 empty] | 2026-01-21 |  |  | 2026-01-17
수량 | 9 | [5 empty] | 13 |  |  | 5
비고 | 실외(스탠드) | [5 empty] | 실외(스탠드) |  |  | 실외(스탠드)
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  | 24
설치현장 | 한신서래아파트 | 삼익소월아파트 | 공덕아이파크 | 강일리버파크6단지 | 가야한국아파트 |  |  | 한일타운2차아파트
시공담당 | 신호철 | 길소장 | 주호소장 | 김형주 | 양승학 |  |  | 양승학
완료예정 | 2026-01-24 | 2026-02-07 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 2026-01-22 |  |  | 2026-01-24
수량 | 6 | 17 | 5 | 13 | 2 |  |  | 10
비고 | 실외(벽부) | 실외(스탠드) | 실내(벽부,스탠드) | 실외(스탠드) | 실외(스탠드) |  |  | 실외(스탠드)
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  | 31
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
25'/2월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
설치현장 | 가산2차 SK V1 AP타워 | 성원아파트1단지 |  |  |  |  | 성원아파트2단지 |  |  |  |  | 아라데움아파트
시공담당 | 윤우테크 | 김태신 |  |  |  |  | 김태신 |  |  |  |  | 길소장
완료예정 | 2026-02-05 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-07 |  |  |  |  | 2026-02-12
수량 | 7 | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5
비고 | 실외(스탠드) | 실외(스탠드) |  |  |  |  | 실외(스탠드) |  |  |  |  | 실외(스탠드)
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14
설치현장 | 거제수월힐스테이트 | 마포더클래시아 | 신갈신미주아파트 | 영남알프스타운 | [5 empty] | 화명현대아파트
시공담당 | 김태신 | 윤우테크 | 양승학 | 길소장 | [5 empty] | 길소장
완료예정 | 2026-02-21 | 2026-03-07 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | [5 empty] | 2026-02-20
수량 | 23 | 72 | 3 | 18 | [5 empty] | 8
비고 | 실외(스탠드) | 실내(벽부,스탠드) | 실외(스탠드) | 실외(스탠드) | [5 empty] | 실외(스탠드)
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  | 21
설치현장 | [9 empty] | 만덕동원맨션 | 제일장미아파트
시공담당 | [9 empty] | 길소장 | 길소장
완료예정 | [9 empty] | 2026-02-21 | 2026-02-21
수량 | [9 empty] | 3 | 2
비고 | [9 empty] | 실외(스탠드) | 실
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  | 28
설치현장 | 조양아파트 | [8 empty] | 신반포궁전아파트
시공담당 | 길소장 | [8 empty] | 양승학
완료예정 | 2026-02-26 | [8 empty] | 2026-02-28
수량 | 4 | [8 empty] | 2
비고 | 실외(스탠드) | [8 empty] | 실외(스탠드)
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 2026-03-03 |  |  | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-07
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
25'/3월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
설치현장 |  |  |  | 고덕어울림스퀘어
시공담당 |  |  |  | 양승학,주호
완료예정 |  |  |  | 2026-03-14
수량 |  |  |  | 42
비고 |  |  |  | 스탠드,벽부형
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14
설치현장 | 덕정융보아파트
시공담당 | 김형주
완료예정 | 2026-03-11
수량 | 2
비고 | 실외(스탠드)
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  | 21
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  | 28
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 31 |  |  | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-02 |  |  | 2026-04-03 |  | 2026-04-04
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
25'/4월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 2026-03-31 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11
설치현장 | [9 empty] | 주한아파트 | 고척센츄리아파트
시공담당 | [9 empty] | 주호소장 | 윤우테크
완료예정 | [9 empty] | 2026-04-10 | 2026-04-11
수량 | [9 empty] | 2 | 4
비고 | [9 empty] | 실외(스탠드) | 실외(스탠드)
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18
설치현장 | 검단우미린파크뷰1단지
시공담당 | 윤우테크
완료예정 | 2026-04-25
수량 | 24
비고 | 실내(벽부,스탠드)
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  | 25
설치현장 | 장원맨션
시공담당 | 주호소장
완료예정 | 2026-04-22
수량 | 5
비고 | 실외(스탠드)
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 2026-05-01 |  | 2026-05-02
설치현장 | 용인한숲시티3단지
시공담당 | 윤우테크
완료예정 | 2026-05-30
수량 | 66
비고 | 실내,외(벽부,스탠드)
25'/5월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 2026-04-28 |  |  | 2026-04-29 |  |  | 2026-04-30 |  |  | 1 |  | 2
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9
설치현장 | [9 empty] | 마곡스카이 이전설치
시공담당 | [9 empty] | 김형주
완료예정 | [9 empty] | 2026-05-09
수량 | [9 empty] | 2
비고 | [9 empty] | 실내
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  | 23
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  | 30
설치현장 |  |  |  | 우미린파크뷰2단지
시공담당 |  |  |  | 주호/김형주
완료예정 |  |  |  | 2026-06-05
수량 |  |  |  | 20
비고 |  |  |  | 기존설치 철거수량 미확정
25'/6월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20
설치현장 | 한우리피엠아이 | [6 empty] | 청담우방아파트
시공담당 | 윤우테크 | [6 empty] | 윤우테크
완료예정 | 2026-06-16 | [6 empty] | 2026-06-20
수량 | 2 | [6 empty] | 3
비고 | 실내(B1으로 위치변경) | [6 empty] | 실외(놀이터 휀스설치)
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  | 27
설치현장 | [7 empty] | 브라운스톤 금호2차
시공담당 | [7 empty] | 윤우테크
완료예정 | [7 empty] | 2026-06-27
수량 | [7 empty] | 5
비고 | [7 empty] | 이전설치
5주차 | 월
일 | 30
설치현장 |  | 풍경채어바니티
시공담당 |  | 윤우테크
완료예정 |  | 2026-06-30
수량 |  | 30
비고 |  | 아이센스
25'/7월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11
설치현장 |  | 연성쉐르빌예정
시공담당 |  | 윤우테크
완료예정 |  | 7/7예정
수량 |  | 2
비고
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  | 25
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31
설치현장 |  | 인덕원삼호 | [5 empty] | 동부센트레빌
시공담당 |  | 윤우테크 | [5 empty] | 윤우테크
완료예정 |  | 2026-08-06 | [5 empty] | 2026-07-30
수량 |  | 7 | [5 empty] | 9
비고 |  | GS차지비 - 스탠드 | [5 empty] | 아이센스
25'/8월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | [11 empty] | 1
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15
설치현장 | 선부역어반스퀘어
시공담당 | 윤우테크
완료예정 | 2026-08-14
수량 | 8
비고 | 스탠드6, 벽부2
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22
설치현장 | [6 empty] | 무실세영아파트 | 광명소하휴먼시아5단지
시공담당 | [6 empty] | 윤우테크 | 길소장
완료예정 | [6 empty] | 2026-08-21 | 2025. 9.5
수량 | [6 empty] | 3 | 16
비고 | [6 empty] | 스탠드3 | 스탠드16
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  | 29
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
25'/9월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
설치현장 | [9 empty] | 금호베스트빌2단지
시공담당 | [9 empty] | 윤우테크
완료예정 | [9 empty] | 2026-09-10
수량 | [9 empty] | 20
비고 | [9 empty] | 실외-스탠드(한전불입)
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19
설치현장 | 강남센트럴아이파크 | [8 empty] | 더프레스티움 이전설치
시공담당 | 윤우테크 | [8 empty] | 길기성
완료예정 | 2026-09-23 | [8 empty] | 2026-09-19
수량 | 20 | [8 empty] | 2
비고 | 실내-벽부형 | [8 empty] | 실내->실외
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  | 26
설치현장 | 레몬프라자 | [10 empty] | 이지더원그레이스
시공담당 | 길기성 | [10 empty] | 길기성
완료예정 | 2026-09-30 | [10 empty] | 2026-09-29
수량 | 3 | [10 empty] | 4
비고 | 실외 | [10 empty] | 실외
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 29 |  |  | 30 |  |  | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-02 |  | 2026-10-03
설치현장 | 녹산코아루 이전설치
시공담당 | 윤우테크
완료예정 | 2026-10-02
수량 | 11
비고
25'/10월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-30 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3
설치현장 | 녹산코아루 이전설치
시공담당 | 윤우테크
완료예정 | 2026-10-02
수량 | 11
비고 | 실외
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17
설치현장 | 오원물산 | 이타운투 | 유보라아이비파크2단지 | 스타타워제에이동 |  |  | 검단모아엘가그랑데
시공담당 | 윤우테크 | 김형주 | 길기성 | 김형주 |  |  | 윤우테크
완료예정 | 2026-10-14 | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 2026-10-14 |  |  | 2026-10-24
수량 | 6 | 2 | 20 | 2 |  |  | 27
비고 | 실내 | 실내 | 실내(동양이앤피) | 실내 |  |  | 실내-벽부형
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  | 24
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  | 31
설치현장 | 퇴계이안아파트 | 유원도봉아파트 |  |  |  |  | 포천아이파크1단지 |  |  |  |  | 헤링턴레이크파크 | 롯데캐슬아인스
시공담당 | 윤우테크 | 김형주 |  |  |  |  | 길기성
완료예정 | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  |  | 2026-11-18 |  |  |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-31
수량 | 5 | 4 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 9 | 9
비고 | 실외 | 실외-스탠드(한전불입) |  |  |  |  | GS차지비/에버온 이전설치 |  |  |  |  | 실내 | 실외
25'/11월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
설치현장 | 센트럴푸르지오시티 | [5 empty] | 신도신월1차아파트
시공담당 | 윤우테크 | [5 empty] | 윤우테크
완료예정 | 2026-11-04 | [5 empty] | 2026-11-06
수량 | 6 | [5 empty] | 2
비고 | 실내 | [5 empty] | 실외
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14
설치현장 | 춘천센트럴푸르지오타워 | [5 empty] | 구로중앙하이츠 |  |  |  | 우산아파트
시공담당 | 윤우테크 | [5 empty] | 길기성 |  |  |  | 김형주
완료예정 | 2026-11-26 | [5 empty] | 2026-11-13 |  |  |  | 2026-11-14
수량 | 32 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 2
비고 | 실내/철거필요 | [5 empty] | 1차간선 구축작업 |  |  |  | 실외(한전불입)
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  | 21
설치현장 |  |  |  | 노암한라아파트 |  |  | KCC스위첸아파트 | 초록지붕6차 | 석사신도브래뉴
시공담당 |  |  |  | 김형주 |  |  | 길기성 | 길기성 | 길기성
완료예정 |  |  |  | 2026-11-21 |  |  | 2026-11-28 | 2026-11-21 | 2026-11-25
수량 |  |  |  | 8 |  |  | 14 | 2 | 3
비고 |  |  |  | 실외(한전불입) |  |  | 실외 | 실외 | 실외
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  | 28
설치현장 |  | 연제그린타워 |  |  | 금호타운 |  |  |  |  | 유보라아이비파크2단지
시공담당 |  | 윤우테크 |  |  | 윤우테크 |  |  |  |  | 길기성
완료예정 |  | 2026-11-26 |  |  | 2026-11-28 |  |  |  |  | 2026-12-02
수량 |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  | 10
비고 |  | 실외/부산 |  |  | 실내/부산 |  |  |  |  | 실내(플러그링크)
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-02 |  |  | 2026-12-03 |  |  | 2026-12-04 |  | 2026-12-05
설치현장 |  | 롯데캐슬아인스
시공담당 |  | 윤우테크
완료예정 |  | 2026-12-05
수량 |  | 9
비고 |  | 실내/실외/부산
25'/12월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
설치현장 | [11 empty] | 학성스포렉스
시공담당 | [11 empty] | 김형주
완료예정 | [11 empty] | 2026-12-08
수량 | [11 empty] | 2
비고 | [11 empty] | 실내
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12
설치현장 | 문경모전코아루노블36 | [5 empty] | 강서한강월드메르디앙 | [5 empty] | 구로중앙하이츠
시공담당 | 주호소장 | [5 empty] | 김형주 | [5 empty] | 윤우테크
완료예정 | 2026-12-12 | [5 empty] | 2026-12-12 | [5 empty] | 2026-12-18
수량 | 12 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 13
비고 | 실내(CCTV설치) | [11 empty] | 실외
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19
설치현장 |  |  |  |  | 길음뉴타운이전설치 |  |  | 용인파크카운티
시공담당 |  |  |  |  | 주호 |  |  | 김형주
완료예정 |  |  |  |  | 2026-12-19 |  |  | 2026-12-26
수량 |  |  |  |  | 7 |  |  | 5
비고 |  |  |  |  | GS차지비
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  | 26
설치현장 |  | 유플래닛광명데시앙 |  |  | 효성화운트빌 | [7 empty] | 단관중앙하이츠
시공담당 |  | 윤우테크 |  |  | 김형주 | [7 empty] | 길기성
완료예정 |  | 2026-12-26 |  |  | 2026-12-24
수량 |  | 14 |  |  | 2 | [7 empty] | 15
비고
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 29 |  |  | 30 |  |  | 31
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
26'/01월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | [9 empty] | 1 |  | 2
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9
설치현장 |  | 면목동대원칸타빌 | [5 empty] | 상암월드컵2단지 |  |  | 헤링턴레이크파크
시공담당 |  | 윤우테크 | [5 empty] | 주호 |  |  | 윤우테크
완료예정 |  | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-16 |  |  | 2026-01-14
수량 |  | 7 | [5 empty] | 12 |  |  | 9
비고 |  | 실외(IP전주설치)
3주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16
설치현장 | 쌍문삼익 | 시티프라디움더강남 | [8 empty] | 창전현대
시공담당 | 윤우테크 | 김형주 | [8 empty] | 김형주
완료예정 | 2026-01-16 | 2026-01-14 | [8 empty] | 2026-01-21
수량 | 10 | 5 | [8 empty] | 6
비고
4주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  | 23
설치현장 | 구리덕현아파트
시공담당 | 윤우테크
완료예정 | 2026-01-30
수량 | 20
비고
5주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  | 30
설치현장 | [10 empty] | 일산자이센트리지
시공담당 | [10 empty] | 윤우테크
완료예정 | [10 empty] | 26.2.3
수량 | [10 empty] | 19
비고
26'/02월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6
설치현장 | [7 empty] | 마포더클래시 |  |  | 이지더원1차
시공담당 | [7 empty] | 윤우테크 |  |  | 길기성
완료예정 | [7 empty] | 26.2.05
수량 | [7 empty] | 4 |  |  | 23
비고
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13
설치현장 | 양산범어대동타운 |  |  | 울산신정현대홈타운 | 용현2단지금호타운
시공담당 | 김태신 |  |  | 김태신 | 윤우테크
완료예정 | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-24
수량 | 9 |  |  | 20 | 18
비고 |  |  |  | 명신이관으로 시공
3주차
일 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
4주차
일 | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  | 27
설치현장 | [7 empty] | 송파롯데캐슬파인힐
시공담당 | [7 empty] | 윤우테크
완료예정 | [7 empty] | 26.02.27
수량 | [7 empty] | 7
비고
5주차
일
설치현장
시공담당
완료예정
수량
비고
26'/03월 시공 일정
1주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6
설치현장 |  |  |  |  | 중계3단지 목련 | 춘천두산위브 | 동분당포레스트 | 동분당더퍼스트
시공담당 |  |  |  |  | 윤우테크 | 김형주 | 주호소장 | 주호소장
완료예정
수량 |  |  |  |  | 19 | 3 | 6 | 11
비고
2주차 | 월 |  |  | 화 |  |  | 수 |  |  | 목 |  | 금
일 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13
설치현장 |  | 퇴계금호 | 새동래아파트 |  |  |  |  | 신명스카이뷰 |  |  | 대진로얄아파트
시공담당 |  | 김형주 | 김태신 |  |  |  |  | 윤우테크 |  |  | 김태신
완료예정
수량 |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 2
비고
3주차
일 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20
설치현장 | [10 empty] | 청계미소지움
시공담당 | [10 empty] | 윤우테크
완료예정
수량 | [10 empty] | 8
비고
4주차
일 | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  | 27
설치현장 |  |  | 작전미도 |  | 개봉상우아파트 |  |  |  |  | 동탄역이지더원아파트 |  | 청솔아파트 | 그린아파트
시공담당 |  |  | 김형주 |  | 윤우테크 |  |  |  |  | 주호 |  | 김형주 | 윤우테크
완료예정 |  |  |  |  | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-03-27
수량 |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 3
비고
5주차
일 | 30 |  |  | 31
설치현장 |  | 덕산2차 |  |  | 호반베르디움
시공담당 |  | 김형주 |  |  | 윤우테크
완료예정
수량 |  | 2 |  |  | 22
비고